合  同

- 甲方：河南省博农实业集团有限公司

- 乙方：

- 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

- 1.项目名称：                           。

- 2.项目地点：博农集团一期保障房北苑和二期保障房东区

- 3.采购需求：博农集团二期东区6号楼三单元4个露天阳台和一期北苑8号楼1单元步道顶平台及北苑门岗共6处房顶漏水维修。

- 4.项目材料要求：粘贴国标4mm厚-20度SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎），基层喷两遍冷底油，排水管处用聚酯胎专用胶水封口。

- 5.防水修补面积：不小于91平方米（含上墙面积）。

- 6.项目内容：铲除原有防水层，底部打磨干净，铲除即将脱落的立墙混泥土保护层并将垃圾运出小区，做好施工场地的卫生清洁工作，喷固沙剂然后用瓷砖胶砂浆修补所有脱落的混泥土保护层，房顶打扫干净后全部均匀喷涂基层冷底油两遍，粘贴-20度聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(热熔施工）,卷材接口处相援不低于10公分，接口处热熔后批缝，卷材接缝批缝后用耐候型外用结构胶封口，上墙的边缘用耐候型外用结构胶封边，墙上保温层用耐候型外用结构胶或铝条固定。

- 7.工程保修：保修期为5年，在保修期内如出现漏水问题，施工方在天气允许情况下5日内免费维修。

- 8. 质量标准：合格。

- 二、工程承包范围及承包方式

- 1. 承包范围为前款所述项目概况中全部建设内容的施工、竣工验收和工程保修，还包括材料二次倒运、建筑垃圾清运等。

- 2. 承包方式为包工包料。本工程所需原材料由乙方采购供给，甲方监督验收，不合格材料不准进入施工现场，严禁使用。

- 三、合同工期

- 1. 合同总工期 30日历天。开工日期：2023 年 月 日  竣工日期 2023年 月 日

- 2.工期延误

- 如果因不可抗力、甲方原因造成工期延误的，或工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项的，乙方向甲方提出书面报告，载明原因、影响以及需要延长工期的期限等，经甲方签字盖章确认后，工期相应顺延。由乙方原因造成的工期延误的，工期不予顺延。

- 四、合同价款

- 本合同价款为人民币         元整（小写：     ）

- 五、结算办法和付款方式

- 1.甲方不预付工程款。工程款在竣工验收合格且提供正规增值税专用发票后，一次性结清，乙方在投标时缴纳的5000元履约保证金（现金），将转换为工程质量保金，若工程一年内无质量问题将一次性无息退还。

- 2.工程变更的结算办法

- （1）因乙方在投标报价中少算、漏算项目的费用由乙方承担，甲方不予追加。

- （2）因甲方要求的工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项，甲乙双方协商解决。

- （3）本工程结算实行一票制。

- 六、工程验收及保修

- 1. 验收

- （1）乙方应严格按照现行国家或专业标准、规范等要求及甲方根据合同发出的指令措施进行施工和组织验收，如不符合标准，应返修或返工，工期不予顺延，增加的费用由乙方承担。

- （2）隐蔽工程验收

- 工程具备覆盖、掩盖条件等中间验收部分，乙方自检合格后在48小时前通知甲方。甲方验收合格后，方可继续施工。

- （3）工程竣工验收

- 工程竣工乙方自检合格后，提出竣工验收申请，甲方组织验收。

- 工程保修

- 保修期为5年，在保修期内如出现漏雨问题，甲方应及时通知乙方，乙方在接到通知后，在天气允许下5日内下免费维修，费用由乙方承担。

- 七、双方的责任和义务

- 1. 甲方的责任和义务：

- （1）为乙方做好水、电、路三通工作；

- （2）协调施工中乙方与第三方的关系，创造良好的施工环境；

- （3）派驻代表至施工现场，监督工程质量，办理有关工程中的验收手续；

- （4）乙方施工质量不达标时 ，甲方有权责令乙方返工和停工，直至质量达标为止，其损失由乙方承担；

- （5）及时办理工程款支付。

- 八、乙方的责任和义务

- ⑴ 按国家相关规范、规程要求组织施工；

- ⑵ 结合本工程实际情况和总体要求，积极合理地安排施工队伍、施工机具、施工材料和施工进度，认真负责地提供工程进度计划和相关进度统计报表；

- ⑶ 自觉接受甲方的施工质量监督，积极配合甲方的检验和检查；

- ⑷ 认真搞好安全生产，着力做到文明施工，对工程质量、安全、事故负全部责任；

- ⑸ 做好施工现场和施工场地的地下管线、邻近建筑物、构筑物的安全保卫和保护工作；

- ⑹ 有权拒绝已达成协议规定经济责任外的一切不合理摊派和索取；

- ⑺ 按时竣工交付使用，做好合同规定的其它事宜；

- ⑻ 全面履行（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》示范文本中安全施工所规定的责任和义务；

- ⑼乙方在施工过程中造成施工人员或施工人员以外的人员伤害等事故，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。若相关部门责任由甲方先行垫付赔偿款的，甲方有权向乙方进行追偿。

- 九、材料供给和使用

- 1.本工程所需原材料由乙方采购供给，甲方监督验收，不合格材料不准进入施工现场，严禁使用。

- 2.工程所用的原材料、半成品均应有出厂合格证和材质证明。

- 十、违约责任

- 乙方不能按工期完成，应承担违约责任并向甲方支违约金，违约金按合同总金额的日万分之三计算。如果因乙方违约给甲方造成的损失高于违约金的，乙方应如数赔偿。

- 十一、合同争议

- 合同履行中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起起诉。

- 十二、通讯及送达地址

- 1.甲方的送达地址:河南省博爱县磨头镇博农集团友谊街28号。

- 收件人：物业管理服务中心    邮政编码：454492   电话：0391-8068164

- 手机：13598500168                电子邮箱：

- 2.乙方的送达地址（必填项）：

- 单位收件人：               邮政编码：        电话：

- 手机：               电子邮箱：

- 3.上述通讯地址为双方履行本协议的通讯及送达地址，双方在履行本协议中所有文件均以该地址为准。如果双方有任何争议，甚至诉讼时，该地址为法律文书、诉讼文书的送达地址。若向该地址发出的法律文书、诉讼文书等被退回的，视为已经送达。

- 4.如果任何一方的上述通讯地址发生变化，必须第一时间书面通知对方，否则造成的联系障碍，由其自行承担责任。

- 十三、其它

- 1.本合同一式肆份，甲乙双方、博农集团财务部、发展规划部各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

- 2.本合同未尽事宜，双方协商解决。

- 甲方（盖章）                         乙方（盖章）

- 代表人：（签字）	                   代表人：（签字）

- 合同订立日期：2023年 月 日